РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКИЙ РАЙОН»

« РЗ » ГА/лУШ 2016 Г.	№ j?jf

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О подготовке и проведению праздничных
мероприятий, посвященных пятнадцатому юбилейному республиканскому
празднику «День лезгинского народного героического эпоса «Шарвили»

Учитывая огромное современное значение эпоса «Шарвили» при
формировании национальной культуры лезгин и его роль в дружбе народов, а
также в целях организованной подготовки и активного участия в праздничных
мероприятиях лезгинского народного героического эпоса «Шарвили» в с. Ахты
30 июля 2016 года постановляю:

1.Создать организационный комитет в составе:

Абдулмуталибов Н.Ш. - глава муниципального района, пред, оргкомитета,

- глава администрации, заместитель пред, оргкомитета,

- первый заместитель главы администрации,

- заместитель главы администрации,

- заместитель главы администрации,

- руководитель аппарата,

- начальник РУО,

- руководитель информационного агентства,

- начальник отдела культуры и информации (секретарь

Магомедханов Ш.Г. Оруджев Л.А. Герейханов С.Т. Темирханов С.М. Абдулазизов Р.А. Османова И.Г. Асланов Д.А. Бабаханов М.Б. оргкомитета), Качаев М.А. Гусейнов А.А. Мирзалиева А.М.

- начальник финансово-экономического управления,
• директор МАУ «КТВ»,

- редактор газеты «Кюринские известия»,

Магомедрасулова Л.А. - директор ЦБС,

Бабаев Д.С. Самедова А.С. Ханбалаев М.И. Османов И.О. Эфендиев Н.Н. Аскеров М.М. Ахмедпашаев А.Ф. Саидгасанов С.С. Османов Ф.Ш.

- глава Касумкентского сельского поселения,

- начальник архивного отдела,

- главврач ГБУ «Сулейман-Стальская ЦРБ» (по согл.),

- начальник ОВД по району (по согл.),

- начальник отдела по спорту и делам молодёжи,

- депутат районного Собрания депутатов,

- руководитель центра «Кюринские зори» (по согл.)

- поэт, писатель (по согл.)

- председатель Совета старейшин района (по согл.)

Мейланов А.А.	- председатель общественного Совета района (по согл.)

Тамбова Л.И.	- председатель молодежного парламента района (по

согл.)

2. Утвердить план мероприятий до подготовке и участию в мероприятиях

эпоса «Шарвили» (пршагае^к) й*ляьс^^

чтение

3. Контроль за исполт

1П* 5'

12 %

is »I

Глава муниципальною района

[ оставляю за собой.

Jr.vA \ \ ** t)

05290U

Абдулмуталибов

Приложение
к Постановлению
Главы муниципального района
Jот «03» июня 2016 г.

ПЛАН

подготовки и проведения праздничных мероприятиях, посвященных пятнадцатому юбилейному
празднику «День лезгинского народного героического эпоса «Шарвили» в с. Ахты 30 июля 2016 года

- Направить утвержденный республиканским оргкомитетом план проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню лезгинского народного героического эпоса «Шарвили» в с. Ахты 30 августа 2016 г. на рассмотрение в Правительство РД и Министерство культуры РД.

Отв. - Абдулазизов Р.А.

Срок - до 20.06.2016

- Обеспечить в установленные сроки подготовку и проведение мероприятий плана.

Отв. - Магомедханов Ш.Г.

- Организовать работу учреждений и предприятий района по своевременной и качественной подготовке праздничных мероприятий.

Отв. - Магомедханов Ш.Г.

- Оказать необходимую помощь и содействие общественным организациям, творческой интеллигенции в проведении мероприятий плана и поддержку инициатив населения, связанных с празднованием Дня лезгинского народного героического эпоса «Шарвили».

Отв. - Магомедханов Ш.Г., Оруджев Л.А.

- Обеспечить высокий организационный, духовно-нравственный и художественный уровень мероприятий плана, их массовость и общедоступность.

Отв. - Магомедханов Ш.Г., Оруджев Л.А.

- Организовать массовое участие в праздничных мероприятиях актива района: представителей муниципальных объектов и учреждений, депутатов районного и сельских собраний, активов сельских поселений, творческой интеллигенции, педагогических коллективов, старшеклассников — отличников учебы и т.д.

Списки участников праздничных мероприятий подготовить заранее и представить в администрацию МР.

Отв. - заместители Главы администрации МР, руководитель аппарата, главы сельских поселений, руководители подразделений администрации МР, учреждений, организаций района.

Срок - до 20.07.2016 года.

- Подготовить обращение в Министерство культуры РД по участию в праздничных мероприятиях коллектива Лезгинского муздрамтеатра им. Сулеймана Стальского.

Отв. - Абдулазизов Р.А.

- Обратиться к руководству РГВК Дагестан (а также лезг.пер. "Инсан ва девирар"), ГТРК Дагестан с просьбой направить в селение Ахты съемочную бригаду для освещения праздничных мероприятий.

Обратиться в Министерство печати и массовым коммуникациям, национальное радио, дирекциям республиканских изданий газет, информационных агентств (РИА «Дагестан») с просьбой направить в селение Ахты репортеров и журналистов для освещения праздничных мероприятий в республиканских СМИ и СМК.

Отв. - Абдулазизов Р.А.

- Подготовить и провести спортивные мероприятия, посвящённые лезгинскому героическому эпосу «Шарвили».

Отв. - Оруджев Л.А., Османова И.Г., Эфендиев Н.Н.

Срок- до 10 июля 2016 года.

- Провести мероприятия по благоустройству района: красочное оформление улиц и зданий муниципальных объектов (флаги, транспаранты, баннеры, растяжки, лозунги и т.д.).

Подготовить и установить лозунги, плакаты, растяжки, баннеры, посвященные предстоящему празднику,

для:

а)	оформления районной части автотрассы «Кавказ».

Отв. - главы Даркушказмалярского, Новомакинского, Эминхюрского, Герейхановского сельских поселений

Срок - до 10.07.2016 года.

б)	оформления республиканской автодороги (от Советского поворота до с. Касумкент включительно)

Отв. - главы Касумкентского, Ашагастальского, Герейхановского сельских поселений

Срок-до 18.07.2016 года.

в)	оформления памятника Сулейману Стальскому у въезда в район.

Отв. - глава Герейхановского сельского поселения.

Срок-до 18.07.2016 года.

г)	оформления спецтранспортного средства - головной машины районной автоколонны, машин 16 сельских поселений района.

Отв. - Оруджев Л.А., Бабаханов М.Б., главы сельских поселений района.

Срок - до 27.07.2016 года.

д)	оформления районного майдана в с.Ахты

Отв. - Оруджев Л.А., Бабаханов М.Б.

е)	оформления фотовыставки «Шарвили - 17», выставки работ Центра народных художественн] промыслов.

Отв. - Бабаханов М.Б., Ибрагимов З.А.

Срок - до 25.07.2016 года.

- Разработать и утвердить порядок движения колонны района на празднике эпоса «Шарвили» 30.07.20 г. в с. Ахты.

Отв. - Оруджев Л.А., Бабаханов М.Б., Эфендиев Н.Н., Османов И.О. (по согласованию)

Срок - до 25.07.2016 г.

- Подготовить пригласительные билеты (400 шт.) и список приглашенных

Отв. - Бабаханов М.Б., Асланов Д.А.

Срок - до 10 июля 2016 г.

- Рассылка пригласительных.

Отв. - Абдулазизов Р.А., Муталибов Т.С.

Срок - до 15 июля 2016 г.

- Подготовить пропуски (30 шт.) для машин с артистами.

Отв. - Асланов Д.А.

Срок - до 20 июля 2016г.

- Подготовить значки с новой эмблемой Шарвили (1000 шт.), кепки с эмблемой «Шарвили» (1000 шт.)

Отв. - Оруджев Л.А., Бабаханов М.Б.

Срок - до 20 июля 2016 г.

- Подготовить почетные грамоты по чествующим, а также конкурсам чтецов и праздничных майданов

Отв. - Оруджев Л.А., Бабаханов М.Б., Асланов Д.А., Нагиев Р.Ф.

Срок - до 10 июля 2016 г.

- Провести конкурсы на лучшего чтеца эпоса «Шарвили», рисунков «Яркие краски «Шарвили», «Кукл - персонаж «Шарвили», на лучшее сочинение на русском и лезгинском языках об эпосе «Шарвили», на лучше стихотворение о Шарвили, спортивные мероприятия, посвящённые республиканскому празднику «Ден народного эпоса «Шарвили».

Отв. - Оруджев Л.А., Османова И.Г., Бабаханов М.Б., Эфендиев Н.Н.

Постоянно

- Победителям вручить ценные подарки и др. призы на районном майдане в день празднования эпос; «Шарвили» в с. Ахты.

Отв. - Оруджев Л.А., Османова И.Г., Бабаханов М.Б., Эфендиев Н.Н.

- Провести межрайонный конкурс чтецов эпоса «Шарвили» на лезгинском и русском языках.

Отв. - Оруджев Л.А., Бабаханов М.Б., Османова И.Г.

- Внести предложение по определению кандидатов на премию эпоса «Шарвили» для традиционного чествования из числа спортсменов, деятелей культуры, искусства и науки, общественно-политических деятелей.

Отв. - оргкомитет.

- Провести в школах района специальные уроки и внеклассные мероприятия, посвященные эпосу «Шарвили».

Отв. - Османова И.Г.

- Подготовить текст приглашения на праздничные мероприятия и разослать его через СМС в преддверии праздника.

Отв. - Абдулазизов Р.А., Муталибов Т.С., Нагиев Р.Ф.

Срок - 24-26 июля 2016 г.

- Организация охраны общественной безопасности. Просить районное ОВД обеспечить общественный порядок, организовать транспортные потоки и стоянки автотранспорта в местах проведения мероприятий плана.

- Подготовить письменное обращение в МВД по РД с просьбой организации мероприятий, направленных на усилении охраны общественной безопасности в день празднования праздника и обеспечения координации деятельности по поддержанию общественного правопорядка и безопасности в период проведения мероприятий плана.

- Просить Главное управление МЧС России по РД организовать контроль за обеспечением пожарной безопасности в местах проведения мероприятий плана, на прилегающих территориях и оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации. Подготовить письменное обращение.

- Подготовить обращение в ФЛНК, дагестанские (лезгинские) представительства в РФ, диаспоры, Министерство культуры РД, Республиканский Дом народного творчества (Марита Мугадова) с предложением об участие в республиканском празднике эпоса «Шарвили».

- Подготовить художественную программу (план-сценарий) района на праздничный концерт (общий, на районном майдане). Уделить особое внимание форме одежды участников концерта. Создать костюмированный образ Шарвили.

Отв. - Бабаханов М.Б.

Срок - до 15.07.2016 года.

- Определить виды спорта и участников спортивных состязании на празднике. Для лучшей подготовки и участия в спортивных соревнованиях организовать регулярные тренировки спортсменов.

Отв. - Оруджев Л.А., Эфендиев Н.Н.

Срок - до 20.07.2016 года.

- Подготовка информационных материалов и освещение мероприятий, посвященных празднику эпоса «Шарвили» в средствах массовой информации района.

Отв. - Асланов Д.А., Магомедрасулова Л.А.

Срок - весь период.

- Выпустить специальный номер районной газеты «Кюринские известия», посвященный празднику «Шарвили».

Срок - к 28.07.2016 года.

- Разместить на сайте в рубрике «Шарвили» информационные материалы (выступления, ролики и т.д.) по празднованию республиканского эпоса «Шарвили» в предыдущие годы.

Отв. - оргкомитет.

- Рассмотреть вопрос создания странички на сайте «Эпос Шарвили».

Отв. - Бабаханов М.Б., Нагиев Р.Ф.

- О ходе подготовки к празднику эпоса «Шарвили» систематически заслушивать на заседаниях оргкомитета и совещаниях у глав муниципального района и администрации.

Отв. - Магомедханов Ш.Г., Оруджев Л.А.

- В течение первой недели после праздника эпоса «Шарвили» глубоко и тщательно проанализировать ход подготовки и участия делегации района на празднике. Оргкомитету внести соответствующие предложения по поощрению коллективов и АСП.

Отв. - оргкомитет.

Срок - 10 августа 2015 года.